Приложение к приказу № 94/1 от 27.11.2020

План мероприятий

по внедрению и развитию системы внутренней системы оценки

качества образования (ВСОКО) в МАУ ДО «ДХШ» ГО г.Октябрьский РБ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Ожидаемые  результаты | Ответственные | Срок  исполнения |
| 1 | Решение о создании внутренней  системы оценки качества образования  (далее ВСОКО) | Приказ директора  МАУ ДО «ДХШ»  г. Октябрьский  обеспечение  координации работы  ВСОКО | Директор | до 30 августа  2021 |
| 2 | Ознакомление преподавателей с  требованиями законодательства в  области качества | Вовлечение  преподавателей в  работу по созданию  ВСОКО Протокол  пед.совета | Директор,  Зам. директора по УВР  Шаяхметова И.Н.,  педсовет | сентябрь 2020  март 2021 |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 3 | Изучение Положения о ВСОКО | Утверждение  положений | Директор | сентябрь 2020 |
|  |
| 4 | Создание рабочей группы по  внедрению и развитию ВСОКО в ОУ | Созданная рабочая  группа ,ответственная  за ВСОКО | Директор | август 2020 |
|  |
|  |
| 5 | Ознакомление педагогического  коллектива, сотрудников ОУ с миссией,  политикой и целями в области качества  образования | Вовлечение всех  сотрудников в  деятельность по  управлению качеством | Зам. директора  по УВР  Шаяхметова И.Н.,  педсовет | сентябрь  2020 |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 6 | Разработка и утверждение Руководства  по ВСОКО, Утверждение перечня  локальных нормативных актов ВСОКО | Утвержденное  руководство по  ВСОКО | Рабочая  группа по  ВСОКО,  Директор | сентябрь  2020 |
|  |
|  |
|  |
| 7 | Проведение внутренних аудитов в ОУ | Отчетная  документация по  внутреннему аудиту  качества образования  В ОУ.  Самообследование | Рабочая  группа по  ВСОКО | Апрель 2021 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 8 | Подготовка планов корректирующих  мероприятий по результатам аудита  качества образования в ОУ | План  корректирующих  мероприятий в работе  преподавателей и  Зам директора по УВР | Рабочая  группа по  ВСОКО | Май 2021 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | Устранение недостатков (несоответствий)  выявленных внутренним аудитом  качества образования (при наличии) | Корректирующие и  предупреждающие  действия по  устранению и  предупреждению  недостатков | Рабочая  группа по  ВСОКО | 31 мая  2021 заседание  комиссии по  ВСОКО |
| 9 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |

